Приложение №1 к приказу

 управления образования

 от 14.10.2020 г. № 298

**План мероприятий**

**по использованию единой информационной системы в электронном виде журналов успеваемости обучающихся для фиксации всех видов**

**урочной и внеурочной деятельности, в том числе**

**факультативов, кружков, занятий группы продленного дня**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки**  | **Ответственный**  |
|  | Определение ответственных за использование единой системы электронных журналов, распределение обязанностей. | сентябрь | Коробкина Т.Ф. |
|  | Разработка нормативного и регламентационного обеспечения внедрения единой системы электронных журналов. | октябрь | Головко И.Н. |
|  | Инструкционное совещание «Возможности использования единой системы электронных журналов, локальные акты по ее внедрению» | октябрь | Коробкина Т.Ф |
|  | Организация обучения участников проекта, отражающего специфику деятельности различных категорий педагогических работников с данной системой:- руководящих работников образовательных организаций;- педагогических работников образовательных организаций;- операторов | в течение года | Даниелян М.В. |
|  | Предоставление консультаций и оказание методической помощи образовательным организациям по использованию единой системы электронных журналов. | в течение года | Головко И.Н. |
|  | Осуществление связи со службой технической поддержки единой системы электронных журналов. | в течение года | Даниелян М.В. |
|  | Разработка инструментария диагностики эффективности внедрения единой системы электронных журналов. | январь | Головко И.Н. |
|  | Проведение диагностики эффективности внедрения и использования единой системы электронных журналов в общеобразовательных организациях. | март | Пикина Н.А. |
|  | Проведение мониторинга «Наличие на официальных сайтах общеобразовательных учреждений ссылки на информационную систему электронного журнала» | ноябрь  | Даниелян М.В. |
|  | Учет образовательных организаций в которых используется «безбумажный вариант». | в течение года | Пикина Н.А. |
|  | Семинар для педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций «Единая система электронных журналов: опыт, проблемы, перспективы использования» | апрель | Коробкина Т.Ф. |
|  | Подготовка отчета о результатах внедренияединой системы электронных журналов на 2020/2021 учебный год. | май | Пикина Н.А. |