Приложение 1

**Дорожная карта**

**по обеспечению объективности оценки образовательных результатов при проведении оценочных процедур**

**в муниципальном образовании городской округ Феодосия Республики Крым.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование мероприятия  | Срок реализации  | Ожидаемый результат  | Ответственный  |
| **1.Нормативно-правовое обеспечение объективности оценочных процедур** |
|  | Организация деятельности МКУ «Методический центр управления образования Администрации города Феодосии» по вопросу обеспечения объективности при проведении оценочных процедур  | В течение года 2020  | В МКУ «Методический центр управления образования Администрации города Феодосии» методистами по профилю организована работа по вопросу обеспечения объективности при проведении оценочных процедур  | МКУ «Методический центр управления образования г.Феодосии Республики Крым» (Музычук Л.В.)  |
|  | Издание приказов о проведении муниципальных диагностических работ, ВПР, НИКО, мероприятий общероссийской оценки по модели PISA | Март – апрель, по федеральному графику  | Изданы приказы, направлены в общеобразовательные учреждения  | МКУ «Методический центр управления образования г.Феодосии Республики Крым» (Музычук Л.В.) |
|  | Разработка инструктивно-методических материалов по проведению муниципальных диагностических работ, инструктивно-методические совещания с руководителями городских предметных методических объединений, | За 1 месяц до проведения работ  | Инструктивно-методические материалы направлены в общеобразовательные учреждения, диагностические работы проведены в соответствии с инструктивно-методическими материалами, проведен анализ работ, анализы обсуждены в общеобразовательных учреждениях, на заседаниях городских предметных методических объединений, доведены до сведения руководителей общеобразовательных учреждениях на совещании руководителей  | МКУ «Методический центр управления образования г.Феодосии Республики Крым» (Музычук Л.В.)  |
|  | Анализ результатов муниципальных диагностических работ, ВПР, НИКО, мероприятий общероссийской оценки по модели PISA | В течение месяца после проведения  | Составлены аналитические справки, изданы приказы по итогам  | МКУ «Методический центр управления образования г.Феодосии Республики Крым» (Музычук Л.В.)  |
| **2. Организационно-методическая, информационно-разъяснительная работа по обеспечению объективности результатов оценочных процедур**  |
|  | Информационное сопровождение мероприятий по обеспечению объективности результатов ВПР, НИКО, муниципальных диагностических работ, комплексных метапредметных работ на сайтах МКУ «Управление образования Администрации города Феодосии Республики Крым» и МКУ «Методический центр управления образования Администрации города Феодосии Республики Крым» | В течение года  | Размещение информационных материалов не реже 1 раза в квартал  | МКУ «Методический центр управления образования г.Феодосии Республики Крым»(Музычук Л.В.) |
|  | Рассмотрение актуальных вопросов в рамках муниципальной августовской педагогической конференции, заседаний городских предметных методических объединений  | Август  | Проект примерных докладов, сообщений, резолюция августовской педагогической конференции, решения городских предметных методических объединений  | МКУ «Управление образования Администрации города Феодосии Республики Крым» (Н.В.Панычева) , МКУ «Методический центр управления образования г.Феодосии Республики Крым» (Музычук Л.В.)  |
|  | Включение в программу муниципальной августовской педагогической конференции вопроса профилактики нарушений объективности проведения оценочных процедур в общеобразовательных учреждениях | Август 2020 | Вопрос профилактики нарушений объективности проведения оценочных процедур в общеобразовательных учреждениях включен в повестку августовской педагогической конференции  | МКУ «Управление образования Администрации города Феодосии Республики Крым» (Н.В. Панычева) |
|  | Организация и проведение методических семинаров для руководителей общеобразовательный учреждений «Актуальные вопросы организации эффективного функционирования внутренней системы оценки качества образования в общеобразовательном учреждении» | Февраль, апрель, август | Рассмотрены проблемы, имеющиеся в общеобразовательных учреждениях, рассмотрены пути преодоления, составлены методические рекомендации  | МКУ «Методический центр управления образования г.Феодосии Республики Крым» (Музычук Л.В.) |
| 3. **Повышение квалификации педагогов в области проведения экспертизы и оценки работ учащихся при проведении оценочных процедур**  |
|  | Проведение семинаров-практикумов по вопросам оценки работ учащихся при проведении оценочных процедур  | В рамках работы городских предметных методических объединений, не реже 2 раз в год | Изучены критерии оценивания, проведены практикумы по оценке работ учащихся, определены единые подходы  | МКУ «Методический центр управления образования г.Феодосии Республики Крым» (Музычук Л.В.)  |
|  | Направление педагогов в ГБОУ ДПО РК КРИППО на обучение по ДПП ПК по направлениям подготовки экспертов по проверке развернутых ответов ОГЭ/ЕГЭ | По заявкам общеобразовательных учреждений, в течение календарного года  | Подготовлены эксперты по проверке развернутых ответов ОГЭ/ЕГЭ, заслушана информация экспертов на заседаниях городских предметных методических объединений, педагоги-предметники владеют необходимым инструментарием объективной оценки  | МКУ «Методический центр управления образования г.Феодосии Республики Крым»(Музычук Л.В.) |
|  | Учет при проведении аттестации педагогов на присвоение квалификационных категорий (первой, высшей) сведений об объективности оценивания учителем ВПР, НИКО, муниципальных диагностических работ, комплексных метапредметных работ  | В течение года  | В экспертные заключения об уровне профессиональной деятельности, уровне владения профессиональными компетенциями включены и учитываются сведения об объективности оценивания учителем ВПР, НИКО, муниципальных диагностических работ, комплексных метапредметных работ | МКУ «Методический центр управления образования Администрации города Феодосии Республики Крым» |
| 4. **Организация мероприятий для обучающихся, их родителей, способствующих повышению объективности при проведении оценочных процедур**  |
|  | Организация и проведение в общеобразовательных учреждениях родительских собраний по вопросам проведения оценочных процедур  | По планам работы общеобразовательных учреждений  | Во всех общеобразовательных учреждениях проведены общешкольные, классные родительские собрания по вопросам проведения оценочных процедур, предупреждение недопонимания родителями необходимости проведения различных оценочных процедур  | МКУ «Управление образования Администрации города Феодосии Республики Крым», отдел общего и дополнительного образования (Крошеницина Л.А.), руководители общеобразовательных учреждений  |
|  | Систематическое информирование учащихся, их родителей по вопросам проведения оценочных процедур через информационные стенды, сайты общеобразовательных учреждений | В течение года  | Информационные материалы по вопросам проведения оценочных процедур размещены на информационных стендах, сайтах общеобразовательных учреждений  | МКУ «Управление образования Администрации города Феодосии Республики Крым», отдел общего и дополнительного образования (Крошеницина Л.А.), руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Организация адресной поддержки обучающимся 9 и 11 классов с различным уровнем мотивации к обучению при подготовке к ГИА  |  Январь – апрель 2020, в течение года  | Сформированы творческие группы педагогов-предметников, разработаны методические рекомендации для педагогов по ликвидации пробелов в знаниях учащихся с низкой учебной мотивацией  | МКУ «Методический центр управления образования г.Феодосии Республики Крым» (Музычук Л.В.)  |
|  | Проведение пробных экзаменов для обучающихся 9,11 классов в формате ОГЭ, ЕГЭ  | До 31 марта 2020 г.  | Проведены пробные экзамены для обучающихся 9,11 классов в формате ОГЭ, ЕГЭ, педагоги и учащиеся на практике отработали процедуру проведения ОГЭ, ЕГЭ | МКУ «Управление образования Администрации города Феодосии Республики Крым», отдел общего и дополнительного образования (Крошеницина Л.А.), МКУ «Методический центр управления образования г.Феодосии Республики Крым» (Музычук Л.В.) |
|  | Проведение пробных диагностических работ для обучающихся, претендующих на получение аттестата с отличием и медали «За успехи в учении» по обязательным предметам ГИА  | До 30 апреля 2020 г. | Проведены пробные диагностические работы для обучающихся, претендующих на получение аттестата с отличием и медали «За успехи в учении» по обязательным предметам ГИА, выявлена степень объективности оценки образовательных результатов обучающихся | МКУ «Методический центр управления образования г.Феодосии Республики Крым» (Музычук Л.В.) |
| **5. Обеспечение объективности проведения внешних оценочных процедур**  |
|  | Обеспечение объективности проведения внешних оценочных процедур: итогового сочинения (изложение), итогового устного собеседования по русскому языку, ВПР, НИКО ,ОГЭ, ЕГЭ через организацию общественного наблюдения, видеонаблюдения в аудиториях, персональный контроль  | В период проведения  | Отчеты об общественном наблюдении, организация видеонаблюдения в аудиториях  | МКУ «Управление образования Администрации города Феодосии Республики Крым», отдел общего и дополнительного образования (Крошеницина Л.А.)  |
| **6. Использование контрольно-надзорных механизмов при обеспечении объективности результатов ВПР**  |
|  | Проведение проверок общеобразовательных учреждений согласно муниципальному Плану проведения плановых проверок на 2020 год | В течение года  | Результаты проверок, доведение информации до сведения руководителей на совещаниях руководителей  | МКУ «Управление образования Администрации города Феодосии Республики Крым»  |