**План мероприятий («дорожная карта») по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся в муниципальном образовании городской округ Феодосия на 2021/2022 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Ответственные исполнители** | **Прогнозируемый результат** |
| **1** | **Планово-организационная деятельность** |  |  |  |
|  | Организационная деятельность Рабочей группы по координации, формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся | В течение 2021-2022 учебного года | Управление образования Администрации города Феодосии, МКУ «Методический центр управления образования г.Феодосии», отдел общего и дополнительного образования управления образования  | Проведены заседания Рабочей группы в соответствии с графиком |
|  | Разработка и утверждение муниципального плана мероприятий («дорожная карта») по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся в муниципальном образовании городской округ Феодосия на 2021/2022 учебный год | Сентябрь 2021 года | Управление образования Администрации города Феодосии, МКУ «Методический центр управления образования г.Феодосии» | Утвержден план мероприятий («дорожная карта») по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся в муниципальном образовании городской округ Феодосия на 2021/2022 учебный год |
|  | Разработка и утверждение планов мероприятий («дорожная карта») по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся в муниципальном образовании городской округ Феодосия на 2021/2022 учебный год в общеобразовательных организациях | Сентябрь 2021 года | Общеобразовательные организации | Утвержден планы мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |
|  | Актуализация плана методической работы МКУ «Методический центр управления образования г. Феодосии» и планов методической работы городских и школьных методических объединений  | Сентябрь 2021 года | Управление образования Администрации города Феодосии, МКУ «Методический центр управления образования г.Феодосии» | Внесены изменения в планы работы МКУ «Методический центр управления образования г. Феодосии» и планы школьных методических объединений |
| **2** | **Аналитическая деятельность** |  |  |  |
|  | Внедрение в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности | Сентябрь 2021 года | МКУ «Методический центр управления образования г.Феодосии» | Внедрены в учебный процесс банк заданий для оценки функциональной грамотности, разработанные ФГБНУ «Институт стратегии развития Российской академии образования» |
|  | Мониторинг работы общеобразовательных организаций по внедрению в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанные ФГБНУ «Институт стратегии развития Российской академии образования» | В течение 2021-2022 учебного года | МКУ «Методический центр управления образования г.Феодосии» | Проведение мониторинга работы общеобразовательных организаций по внедрению в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанные ФГБНУ «Институт стратегии развития Российской академии образования» по графику |
|  | Формирование базы данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по шести направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, естественно-научная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление) | Сентябрь 2021 года | МКУ «Методический центр управления образования г.Феодосии» | Сформирована база данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по шести направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, естественно-научная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление) |
|  | Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов, участвующих в формировании функциональной грамотности по шести направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, естественно-научная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление) | Сентябрь 2021 года | МКУ «Методический центр управления образования г.Феодосии», отдел общего и дополнительного образования управления образования  | Сформирована база данных обучающихся 8-9 классов, участвующих в формировании функциональной грамотности по шести направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, естественно-научная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление) |
|  | Организация мероприятий с обучающимися по проверке уровня функциональной грамотности | Ноябрь 2021 года | МКУ «Методический центр управления образования г.Феодосии», общеобразовательные организации | Проведены мероприятия с обучающимися по проверке уровня функциональной грамотности |
|  | Мониторинг сформированности функциональной грамотности обучающихся | Декабрь 2021 года | МКУ «Методический центр управления образования г.Феодосии», общеобразовательные организации | Проведен мониторинг сформированности функциональной грамотности обучающихся, разработаны рекомендации по итогам мониторинга |
|  | Участие в региональных процедурах оценки качества образования  | Февраль-май 2022 года | Управление образования Администрации города Феодосии, МКУ «Методический центр управления образования г.Феодосии» | Приняли участие в региональных процедурах оценки качества образования, получили рекомендации по итогам проведения региональных процедур оценки качества образования |
|  | Мониторинг размещения на информационных ресурсах общеобразовательных организаций актуальных материалов, связанных с проведением внешних оценочных процедур, формированием функциональной грамотности | В течение 2021-2022 учебного года | Управление образования Администрации города Феодосии, МКУ «Методический центр управления образования г.Феодосии» | Проведен мониторинг размещения на информационных ресурсах общеобразовательных организаций актуальных материалов, связанных с проведением внешних оценочных процедур, формированием функциональной грамотности по графику |
| **3.** | **Методическая деятельность** |  |  |  |
|  | Организация и проведение мероприятий по ознакомлению педагогических работников общеобразовательных организаций с нормативными и методическими материалами в области формирования функциональной грамотности обучающихся | Октябрь 2021 года | МКУ «Методический центр управления образования г.Феодосии», общеобразовательные организации | Проведены мероприятия  |
|  | Участие в научно-методической конференции «Финансовая грамотность в системе образования Республики Крым» | 12 октября 2021 года | МКУ «Методический центр управления образования г.Феодосии» | Приняли участие в научно-методической конференции «Финансовая грамотность в системе образования Республики Крым» |
|  | Методический семинар «Система работы по повышению уровня финансовой грамотности обучающихся и особенности преподавания экономики и финансовой грамотности в общеобразовательных организациях» | 14 октября 2021 года | МКУ «Методический центр управления образования г.Феодосии», общеобразовательные организации | Проведен семинар |
|  | Участие в форуме для педагогов центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях «Точка роста» | 14 октября 2021 года | МКУ «Методический центр управления образования г.Феодосии», МБОУ школа №6 | Приняли участие в форуме |
|  | Реализация ДПП ПК по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности на уроках в общеобразовательных организациях по шести направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, естественно-научная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление) | В течение 2021-2022 учебного года | МКУ «Методический центр управления образования г.Феодосии» | Обеспечено участие в курсах повышения квалификации педагогических работников по совершенствованию компетенций по графику |
|  | Выявление лучших педагогических практик преподавания цикла математических, естественных и гуманитарных наук | В течение 2021-2022 учебного года | МКУ «Методический центр управления образования г.Феодосии», общеобразовательные организации | Проведены мероприятия |
|  | Распространение успешных практик внеурочной деятельности, направленных на развитие мотивации к изучению математики и предметов естественнонаучного цикла | В течение 2021-2022 учебного года | МКУ «Методический центр управления образования г.Феодосии», общеобразовательные организации | Проведены мероприятия |
|  | Муниципальный этап Всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских работ обучающихся «#ВместеЯрче» | Сентябрь-октябрь 2021 года | МКУ «Методический центр управления образования г.Феодосии», общеобразовательные организации | Проведен конкурс |
|  | Муниципальный математический турнир День науки России | Февраль 2022 года  | МКУ «Методический центр управления образования г.Феодосии», общеобразовательные организации | Проведен турнир |
|  | Муниципальный турнир метапредметной олимпиады для учащихся начальных классов | Апрель 2022 года  | МКУ «Методический центр управления образования г.Феодосии», общеобразовательные организации | Проведен турнир |
|  | Методические семинары, заседания методических объединений для учителей по формированию функциональной грамотности по шести направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, естественно-научная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление) | В течение 2021-2022 учебного года | МКУ «Методический центр управления образования г.Феодосии», общеобразовательные организации | Проведены мероприятия |
|  | Мониторинг реализации муниципального плана мероприятий («дорожная карта») по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся в муниципальном образовании городской округ Феодосия на 2021/2022 учебный год | В течение 2021-2022 учебного года | Управление образования Администрации города Феодосии, МКУ «Методический центр управления образования г.Феодосии» | Проведение мониторинга реализации муниципального плана мероприятий («дорожная карта») по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся в муниципальном образовании городской округ Феодосия на 2021/2022 учебный год |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **4.** | **Информационно-просветительская деятельность**  |  |  |  |
|  | Создание информационного блока «Функциональная грамотность» на сайтах МКУ «Методический центр управления образования г.Феодосии» и общеобразовательных организаций | Сентябрь 2021 года | МКУ «Методический центр управления образования г.Феодосии», общеобразовательные организации | Создан информационный блок «Функциональная грамотность» на сайтах МКУ «Методический центр управления образования г.Феодосии» и общеобразовательных организаций |
|  | Наполнение контента раздела сайтов функциональной грамотности  | В течение 2021-2022 учебного года | МКУ «Методический центр управления образования г.Феодосии», общеобразовательные организации | Размещена информация по вопросам формирования функциональной грамотности |
|  | Публикация методических материалов для работы по повышению качества обучения функциональной грамотности в общеобразовательных организациях | В течение 2021-2022 учебного года | МКУ «Методический центр управления образования г.Феодосии», общеобразовательные организации | Опубликованы методические материалы для работы по повышению качества обучения функциональной грамотности в общеобразовательных организациях |
|  | Продвижение информации о международных сравнительных исследованиях PISA | В течение 2021-2022 учебного года | МКУ «Методический центр управления образования г.Феодосии», общеобразовательные организации | Размещение информации о международных сравнительных исследованиях PISA на сайтах  |
|  | Заседание творческой группы учителей «Адаптация к Международному исследованию PISA в области школьных предметов естественного | Сентябрь 2021 года | МКУ «Методический центр управления образования г.Феодосии» | Проведено заседание творческой группы учителей «Адаптация к Международному исследованию PISA в области школьных предметов естественного |
|  | Родительские собрания на тему формирование функциональной грамотности | Октябрь 2021 года | Управление образования Администрации города Феодосии, МКУ «Методический центр управления образования г.Феодосии», общеобразовательные организации | Проведены родительские собрания |
|  | Информационное сопровождение мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций | В течение 2021-2022 учебного года | МКУ «Методический центр управления образования г.Феодосии», общеобразовательные организации | Проводится информационная поддержка мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций |