Приложение №1 к приказу

 управления образования

 от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

**План мероприятий**

**по проведению Всероссийской акции «Сад памяти»**

**в общеобразовательных организациях, подведомственных**

**МКУ «Управление образования Администрации**

**города Феодосии Республики Крым» в 2022 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Мероприятие*** | ***Срок реализации*** | ***Ответственный*** | ***Результат*** |
|  | Определение школьного куратора (ответственного) по проведению Всероссийской акции «Сад памяти» | До 26 мая  | Руководители ОО | Издание приказа по ОО, размещение его на сайте ОО  |
|  | Медийная кампания Всероссийской акции «Сад памяти» в социальных сетях (информационное сопровождение): | С апреля – 25 мая  | Организационный комитеет, Руководители ОО | 1). Создание тематических страниц об Акции в социальных сетях и размещение информационных материалов;2). Создание тематических разделов на официальных сайтах образовательных организаций и размещение информационных материалов. |
|  | Определение дат проведения Всероссийской акции «Сад памяти» в городском округе Феодосия | До 25 апреля | Организационный комитеет  | График проведениямероприятий Акции |
|  | Регистрация заявок кандидатов в Посланники Всероссийской акции «Сад памяти» на платформе волонтёрыпобеды.рф. | До 20 апреля  | Руководители ОО | Состав ПосланниковАкции |
|  | Установочное совещание «Проведение Всероссийской акции «Сад Памяти» в общеобразовательных организациях в 2022 году» (для заместителей директоров по ВР и педагогов-организаторов) | 19 апреля | Организационный комитеет  | Формирование материалов для использования в работе |
|  | Формирование команды от ОО (по определенной структуре в соответствии с Положением об Акции) | до 30 апреля | Руководители ОО | Реестр школьных команд и их активная работа в соответствии с Положением об Акции  |
|  | Вебинары для педагогов по проведению уроков Победы | до 5 мая  | Головко И.Н.Руководители ОО  | Список участников, расспространение учебно-методического комплекса для проведения уроков Победы |
|  | Уроки Победы по теме «Сад памяти» (с использованием учебно-методического комплекса, размещенного на сайтеhttps://pobeda.fedcdo.ru/) | С 30 апреля мая по 13 мая | Руководители ОО | Фото-видеоотчеты (коллажи) на сайтах ОО |
|  | Проведение мероприятий Всероссийской акции «Сад памяти» (на выбор ОО из Положения об Акции): - высадка новых «Садов Памяти»;- обновление садов;- создание композиции из цветущих растений;- мероприятия по уходу за культурами;- проведение экскурсии по «Саду Памяти»;- организация ботонического уголка им. Героя Великой Отечественной Войны;- проведение флешмобы «Найди Сад Памяти в своем городе» | до 25 мая | Организационный комитет, Руководители ОО | Муниципальная карта Акции |
|  | Заполнение отчетной формы по итогам проведения мероприятий Всероссийской акции «Сад памяти» в Республике Крым на платформе волонтёрыпобеды.рф. | до 1 июня | Руководители ОО, муниципальный координатор | Отчеты образовательныхорганизаций, отчетымуниципальныхкураторов, фото- видеоотчеты (коллажи) о проведении мероприятий Акции |
|  | Подведение итогов Акции частие в дистанционном формате в подведении итогов Акции в рамках Всероссийского экологического фестиваля детей и молодежи «Земле жить!» (онлайн-трансляция). | Ноябрь  | Организационный комитет  | Подведение итогов Акци |

 Приложение №2 к приказу

 управления образования

 от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

**СОСТАВ**

**организационного комитета по организации проведения** **мероприятий**

**Всероссийской акции «Сад памяти»**

 **в общеобразовательных учреждениях г. Феодосии**

1. Коробкина Т.Ф., заведующий муниципального казенного учреждения «Методический центр управления образования города Феодосии Республики Крым», председатель.
2. Сарычева О.З., методист муниципального казенного учреждения «Методический центр управления образования города Феодосии Республики Крым».
3. Пахомова Г.К., методист муниципального казенного учреждения «Методический центр управления образования города Феодосии Республики Крым».
4. Головко И.Н., методист муниципального казенного учреждения «Методический центр управления образования города Феодосии Республики Крым».
5. Притула С.И., методист муниципального казенного учреждения «Методический центр управления образования города Феодосии Республики Крым».