Приложение 1

к приказу управления образования

 Администрации города Феодосии

 от 19.01.2023 № 71

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов**

**начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования**

**в общеобразовательных учреждениях г. Феодосия на 2023-2025 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень мероприятий** | **Ответственные и организаторы** | **Сроки исполнения** | **Ожидаемые (планируемые) результаты** |
| 1. **Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО**
 |
| 1.1. | Обеспечение функционирования организационной схемы (алгоритма) реализации деятельности по введению обновленного ФГОС СОО | Муниципальный координатор | в течение всего периода | Сопровождение введения обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных учреждениях |
| 1.2. | Обеспечение функционирования системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС СОО | Методический центр | в течение всего периода | Обеспечен промежуточный контроль |
| 1.3. | Проведение самодиагностики готовности общеобразовательных учреждений к введению обновленного ФГОС СОО | Руководители ОУ | март 2023 г. | Анализ результатов самодиагностики общеобразовательных организаций |
| 1.4. | Анализ материально-технического и ресурсного обеспечения общеобразовательных учреждений, условий реализации ФГОС СОО | Управление образования | апрель 2023 года | Составление дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и определение способов их ликвидации |
| 1.5. | Комплектование библиотек общеобразовательных учрежденийучебно-методическими комплексами в соответствии с федеральным перечнем учебников по всем предметам учебного плана для реализации обновленного ФГОС СОО | Руководители ОУ | январь – август 2023 года | Перспективный перечень учебников, вошедших в федеральный перечень учебников |
| 1.6. | Реализация моделей сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений с профессиональными образовательными организациями среднего и высшего образования, обеспечивающих реализацию ООП в рамках обновленных ФГОС  | Руководители ОУ | в течение всего периода | Договоры о сетевом взаимодействии  |
| 1.7. | Выбор профиля обучения для реализации основной образовательной программы среднего общего образования и не менее двух учебных предметов, изучаемых на углубленного уровне в соответствии с выбранным профилем обучения | Руководители ОУ | до 01 апреля 2023 г. | Определены профили обучения ООП СОО (технологический, естественно-научный, социально-экономический, гуманитарный, универсальный) и учебные предметы |
| 1.8. | Проведение педагогических советов с принятием решения о введении обновленных ФГОС СОО в 10 классах с 1 сентября 2023г. и выборе профилей обучения для реализации ООП СОО | Руководители ОУ | до 01 апреля 2023 г. | Изучение методических рекомендаций по введению обновленного ФГОС СОО (письма Министерства просвещения Российской Федерации от 17.11.2022 г. № 03-1889)Протокол педсовета с принятием решения о введении обновленного ФГОС СОО в 10-х классах  |
| **II. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС\*** |
| 2.1. | Подготовка распорядительных документов по введению обновленных ФГОС СОО.  | Управление образования  | февраль 2023 г. | Приказ о введение и реализации обновленных ФГОС  |
| 2.2. | Актуализация и утверждение Плана мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО | Руководители ОУ | март 2023 г. | Приказ по введению обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных учреждениях |
| 2.3. | Разработка локальных нормативных актов,регламентирующих введение обновленных ФГОС, внесение изменений и дополнений в:- Уставы общеобразовательных учреждений;- Программу развития общеобразовательных учреждений;- Должностные инструкции работников общеобразовательных учреждений;- Основные образовательные программы общеобразовательных учреждений;- Рабочие программы по учебным предметам;- Рабочие программы воспитания;- Правила приема обучающихся;- Порядок индивидуального отбора при приеме обучающихся в профильные классы;- Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся;- Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся общеобразовательных учреждений и т.д. | Руководители ОУ | до 01.08.2023 г. | Соответствие учебно-методической документации приказам Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования», от 23.11.2022 № 1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования» |
| 1. **Организационно-информационная работа по введению обновленных ФГОС**
 |
| 3.1. | Проведение классных родительских собраний в посвященных по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | Руководители ОУ | до 01 апреля 2023 г. | Разъяснения по вопросам введения обновленного ФГОС СОО |
| 3.2. | Информирование участников образовательных отношений о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении реализации обновленных ФГОС  | Руководители ОУ | до 01 апреля 2023 (основных документов)до 01 августа2023  | Размещение информационных материалов, обеспечивающих введение и реализацию обновленных ФГОС на официальных сайтах, информационных стендах, в социальных сетях и иных информационных источниках общеобразовательных учреждений |
| 3.3. | Систематически публиковать информационные материалы о переходе на обучение по обновленным ФГОС на официальных сайтах, информационных стендах, в социальных сетях и иных информационных источниках общеобразовательных учреждений  | Руководители ОУ | в течение всего периода | Сопровождение информационно-методических рубрик на сайтах ОУ по вопросам введения, значении и роли обновленных ФГОС |
| 3.4. | Информирование общественности через средства массовой информации об успешных практиках реализации обновленных ФГОС в общеобразовательных учреждениях | Методический центр | в течение всего периода | Популяризация педагогической деятельности |
| 1. **Научно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС**
 |
| 4.1. | Организация проведения инструктивно-методических совещаний по организационному и методическому сопровождению введения обновленных ФГОС для различных категорий руководящих работников общеобразовательных учреждений | Методический центр | в течение всего периода  | Методические рекомендации по составлению учебного плана образовательных учреждений, реализующих основные образовательные программы среднего общего образования |
| 4.2. | Проведение педагогических советов,направленных на повышение компетентности педагогов в части введения в образовательный процесс обновленного ФГОС СОО | Руководители ОУ | в течение всего периода | Изучение методических материалов, размещенных на портале «Единое содержание общего образования» (<https://edsoo.ru/>);Аккумулированы эффективные приемы и методы организации образовательнойдеятельности. |
| 4.3. | Организация проведения семинара для заместителей руководителей общеобразовательных учреждений «ВСОКО: объективность результатов, эффективность контроля, справедливость оценки»  | Методический центр | сентябрь 2023 г. | Адресные рекомендации дляобщеобразовательных учреждений по применению функций внутришукольного управления в условиях обновленного содержания учебных предметов |
| 4.4. | Организация проведения практико-ориентированных семинаров городских методических объединений педагогов-предметников по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС | Руководители ГМО/ШМО | в течение всего периода  | Выявление затруднений во введении обновленных ФГОС, определение путей их преодоления изучения проблем и запросов для оказания помощи в реализации обновленных ФГОС  |
| 4.5 | Организация проведения марафона открытых уроков, учебных занятий, мастер-классов по вопросам реализации обновленных ФГОС  | Руководители ГМО/ШМО |  (по отдельному графику) | Распространение эффективных технологий и форм проведения учебных занятий в общеобразовательных организациях |
| 4.6. | Организация проведения методических семинаров для руководящих и педагогических работников общеобразовательных учреждений по проблемам введения ФГОС СОО | Методический центр | (по отдельному графику) | Совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников и управленческих кадров в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО |
| 4.7. | Организация участия педагогов во всероссийских, региональных мероприятиях по введению обновленного ФГОС СОО | Методический центр | в течение всего периода | Формирование актива-группы методического сопровождения. Привлечение к методической работе по введению ФГОС СОО опытных педагогов, участников конкурсов профессионального мастерства |
| 4.8. | Организация проведения постоянно-действующих семинаров директоров «Лучшие педагогические практики повышения качества образовательных результатов» | Методический центр | (по отдельному графику) | Создание банка эффективных муниципальных педагогических практик |
| 4.9. | Организация проведения педагогической конференции «Профессиональное мастерство педагога: непрерывность и наставничество» | Методический центр | ноябрь 2023 г. | Популяризация инновационного педагогического опыта, сборник материалов конференции |
| 4.10. | Методическое консультирование педагогических работников и управленческих кадров по вопросам | Методический центр | в течение всего периода | Индивидуальные образовательные траектории педагогических работников |
| 4.11. | Организация включения в педагогическую деятельность педагогов федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС  | Руководители ОУ | в течение всего периода | Снижена нагрузка на педагога при подготовке к учебному занятию.  |
| 4.12. | Проведение тренингов для учителей, обеспечивающих введение и реализацию обновленных ФГОС по решению заданий по функциональной грамотности из федерального Электронного банка заданий по формированию функциональной грамотности на образовательной платформе «Российская электронная школа»  | Руководители ОУ | в течение всего периода | Обучены 100% учителей, обеспечивающих введение и реализацию обновленных ФГОС методике решения заданий по функциональной грамотности (читательская, математическая, естественнонаучная, финансовая грамотность, глобальные компетенции, креативное мышление) |
| 1. **Мониторинговые и оценочные исследования в системе реализации обновленных ФГОС**
 |
| 5.1. | Мониторинг готовности каждого педагога к реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО | Руководители ОУ | август 2023 г. | Пройдены курсы повышения квалификации, утверждены рабочие программы, в календарно- тематическое планирование встроены задания по формированию функциональной грамотности |
| 5.2. | Проведение мониторинга готовности общеобразовательных учреждений к введению обновленных ФГОС СОО | Управление образования | март-апрель 2023 г. | Анализ промежуточных результатов мониторинга (чек-лист № 1) |
| 5.3. | Проведение мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов по направлениям профилизации, в части, формируемой участниками образовательных отношений, планов внеурочной деятельности | Управление образования | март 2023 г. | Проекты учебных планов ФГОС (чек-лист № 2) |
| 5.4. | Проведение мониторинга локальных нормативных актов образовательных организаций по введению обновленных ФГОС (используя сайты общеобразовательных учреждений) | Управление образования | май 2023 г. (I этап)август 2023 г. (II этап) | Анализ результатов мониторинга, размещение материалов на официальных сайтах общеобразовательных учреждений (чек-лист № 3) |
| 5.5. | Проведение мониторинга перехода на обновленные ФГОС в общеобразовательных учреждениях  | Управление образования | сентябрь-октябрь 2023 г. | Функционирование системы, анализ результатов (чек-лист № 4) |
| 5.6. | Проведение мониторинга результатов реализации обновленных ФГОС | Управление образования | май 2024 г. декабрь 2024 г. | Анализ результатов мониторинга (чек-лист № 5) |
| 1. **Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС**
 |
| 6.1. | Анализ кадрового обеспечения введения обновленных ФГОС  | Руководители ОУ | до 01 сентября 2023 года  | Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 6.2 | Организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников и управленческих кадров по вопросам введения обновленных ФГОС по дополнительной профессиональной программа | Методический центр | В течение всего периода | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП обновленных ФГОС |
| 6.3. | Распределение учебной нагрузки педагогических работников на новый учебный год | Руководители ОУ | до 25 августа 2023 года | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год 2023/2024 |

**\*** ФГОС (имеется в виду все стандарты - НОО, ООО, СОО)